## Sheet1
Task Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25
Code | bar: Day 1 to Day 21
Home Page | bar: Day 1 to Day 4
Register Page | bar: Day 3 to Day 6
Login | bar: Day 5 to Day 14
Log out | bar: Day 7 to Day 15
Individual Statement | bar: Day 23 to Day 25
Story cards | bar: Day 1 to Day 7
Code Inspection | bar: Day 22 to Day 25
Meeting Minutes